## Sheet1
中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目安排计划表 （2024年度）
单位：万元
序号 | 项目 名称 | 分项名称 | 基本情况 | [8 empty] | 投资 概算 | 计划投资来源 | [6 empty] | 备 注
|  |  | 项目类别 | 支持方式 | 实施地点 | 主要建设内容 | 计划开工 日期 | 计划完工 日期 | 业主单位 | 主管部门 | 拟确权 对象 |  | 中央专项彩票 公益金 | 其他财政资金 |  |  |  | 社会 融资 | 群众 自筹
[14 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合 计 | [11 empty] | 4349.6 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.5 | 1.1
一 | 红色抗联文旅融合 项目 | 1.双丰镇建国村东北抗联革命老区爱国主义教育基地升级改造项目 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 建国村 | 对双丰镇建国村东北抗联革命老区爱国主义教育基地设施进行提档升级，升级改造建党百年智慧党建展厅。加装冬季取暖设施，打造抗联讲堂，增加升级展厅室内外展柜，新建旅游公厕1处等 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 双丰镇 | 文旅局 | 建国村 | 175.5 | 175.5
|  | 3.双丰镇革命老区村改造提升项目 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 建国村 解放村 | 双丰镇革命老区村改造提升（一期）项目：2024年计划投资335万元，在建国村、解放村设置红色文化主题拓展区，设置红色文化历史故事主题介绍，打造拓展训练营1处，线路整理，维修道路边沟等。 | 2024-08-03 | 2024-12-01 | 双丰镇 | 农业农村局 | 建国村 解放村 | 335 | 335
|  | 4.双丰镇抗联红色记忆村史馆改造项目 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 前进村 解放村 和平村 | 围绕各村历史文化，陈列反映抗联斗争历程和成就的实物、文献、资料，并举办专题性、时事性、纪念性活动。在解放村、和平村、前进村改造建设3个红色记忆村史馆，实施室内外装饰改造、加装采暖、购置展柜和实物展品等。 | 2024-08-03 | 2024-12-03 | 双丰镇 | 农业农村局 | 前进村 解放村 和平村 | 118 | 118
|  | 6.双丰镇曙光村庆铁特支红色路改造项目 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 曙光村 | 打造抗联红色文化及庆铁特支历史集中展示区1处，实景体验拓展区1处，沿线设置抗联红色文化及庆铁特支历史故事主题介绍，实施道路加宽、道路边沟等，设立庆铁特支纪念设施1处。 | 2024-08-04 | 2024-12-01 | 双丰镇 | 农业农村局 | 曙光村 | 128.8 | 127.7 | [5 empty] | 1.1
|  | 8.年丰乡年丰村2024年民宿旅游产业试点村建设项目（阳光大棚） | 产业 发展 | 全额 投资 | 年丰村 | 建设玻璃阳光温室1栋，采购水乐园游乐设施、帐篷、餐饮设备等。 | 2024-08-09 | 2024-12-01 | 年丰乡 | 农业农村局 | 年丰村 | 183 | 152 |  |  |  |  | 31
|  | 9.年丰乡抗联精神研学体验区建设项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 年丰村 | 建设以红色抗联为主题的青少年素质扩展研学体验区。分为“重走抗联路”“突袭双河口”“夜袭神树大兵营”等无动力游乐设施板块，建设游客中心、围栏。 | 2024-08-03 | 2024-12-01 | 年丰乡 | 农业农村局 | 年丰村 | 240 | 200 |  |  |  |  | 40
二 | 乡村旅游产业试点项目 | 10.年丰乡稻田咖啡及步道建设项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 年丰村 | 建设咖啡馆及书屋1处，新修步道，购买咖啡机等设施设备及室内软装等。 | 2024-08-03 | 2024-12-01 | 年丰乡 | 农业农村局 | 年丰村 | 105 | 87.5 |  |  |  |  | 17.5
|  | 11.铁力陶文创加工体验项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 年丰村 | 购置电窑、储备设备、搅浆机、小柴烧窑及真空练泥机，购买陶泥、瓷泥、石膏模具、釉料等。 | 2024-08-10 | 2024-12-01 | 年丰乡 | 农业农村局 | 年丰村 | 120 | 100 |  |  |  |  | 20
|  | 12.2024年年丰乡年丰村基础设施提升项目 | 乡村 建设 | 全额 投资 | 年丰村 | 新建水冲式厕所1处，采购洗扫车1辆，垃圾转运车1辆，垃圾桶，工作生活照明专用变压器250kw，电取暖专用变压器630kw，沥青罩面，边沟改造，新建边沟，道路硬化。 | 2024-08-03 | 2024-12-01 | 年丰乡 | 农业农村局 | 年丰村 | 338.3 | 338.3
|  | 14.工农乡北星村2024年民宿产业试点村建设（二期）项目 | 产业 发展 | 全额 投资 | 北星村 | 建设乡村振兴旅游产业综合体、星月营地区、水上休闲区、星月游乐区，建设北星的云（观星台）等景观、小型萌宠乐园，综合体内软装、配饰。 | 2024-08-05 | 2024-12-05 | 工农乡 | 农业农村局 | 北星村 | 1440 | 1200 |  |  |  |  | 240
二 | 乡村旅游产业试点项目 | 15.工农乡北星基础设施改造提升项目（一期） | 乡村 建设 | 全额 投资 | 北星村 | 一期：建设垃圾中转站及购置清扫运输车、北星村电线落地、专用变压器、维修栈桥、北星村供水系统改造扩建，购置旅游公厕1处。 | 2024-08-03 | 2024-12-01 | 工农乡 | 农业农村局 | 北星村 | 536 | 536
四 | 乡村振兴就业创业项目 | 19.乡村就业创业孵化基地建设项目 | 就业 创业 | 全额 投资 | 年丰村 | 新建乡村就业创业孵化基地1处，建设培训教室、非遗工作室、共享直播间、文创产品展示区等。 | 2024-08-11 | 2024-12-01 | 年丰乡 | 农业农村局 | 年丰村 | 630 | 630